## Sheet1
Honours Project
Abertay University |  |  | Project Start: | 2022-11-07
Joseph Roper |  |  | Display Week: | 15 |  | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28
 | time axis 2023-02-13 to 2023-09-03
Task | Progress | Start | Days | End | Display Week | time axis 2023-02-13 to 2023-09-03
Term 1 Week 8 |  | 2022-11-07 |  | 2022-11-11 | 3
WBS | 100% | 2022-11-08 | 2 | 2022-11-09
Risk Assessment | 100% | 2022-11-09 | 1 | 2022-11-09
Research Question | 100% | 2022-11-09 | 1 | 2022-11-09
Term 1 Week 9 |  | 2022-11-14 |  | 2022-11-18 | 4
Annotated Bibliography | 75% | 2022-11-14 | 3 | 2022-11-16
Personal Risk Assessment | 20% | 2022-11-18 | 1 | 2022-11-18
Term 1 Week 10 |  | 2022-11-21 |  | 2022-11-25 | 5
Gantt Chart | 100% | 2022-11-21 | 3 | 2022-11-23
Ethics Application | 0% | 2022-11-25 | 1 | 2022-11-25
Term 1 Week 11 |  | 2022-11-28 |  | 2022-12-02 | 6
Research Behaviour Trees | 0% | 2022-11-28 | 2 | 2022-11-29
Submit Feasability Demo | 0% | 2022-11-29 | 1 | 2022-11-29
Research Level Editor | 0% | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30
Create Level Editor | 0% | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30
Term 1 Week 12 |  | 2022-12-05 |  | 2022-12-09 | 7
Test Behaviour Tree | 0% | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-06
Research FSM | 0% | 2022-12-05 | 3 | 2022-12-07
Term 1 Week 13 |  | 2022-12-12 |  | 2022-12-16 | 8
Test FSM | 0% | 2022-12-12 | 1 | 2022-12-12
Research Fuzzy Logic | 0% | 2022-12-13 | 2 | 2022-12-14
Add Ammo | 0% | 2022-12-14 | 1 | 2022-12-14
Project Evaluation | 0% | 2022-12-16 | 1 | 2022-12-16
Vacation |  | 2022-12-19 |  | 2023-01-06 | 9 + 10 + 11
Term 1 Week 14 |  | 2023-01-09 |  | 2023-01-13 | 12
Behaviour Research | 0% | 2023-01-09 | 2 | 2023-01-10
Research Utility AI | 0% | 2023-01-10 | 2 | 2023-01-11
Term 1 Week 15 |  | 2023-01-16 |  | 2023-01-20 | 13
Decide AI Technique | 0% | 2023-01-16 | 1 | 2023-01-16
Implement AI Technique | 0% | 2022-12-12 | 3 | 2022-12-14
Project Evaluation | 0% | 2023-01-20 | 1 | 2023-01-20
Mid-term Break |  | 2023-01-23 |  | 2023-01-27 | 14
Term 2 Week 1 |  | 2023-01-30 |  | 2023-02-03 | 15
Add Level Effects | 0% | 2023-01-30 | 2 | 2023-01-31
Design Levels | 0% | 2023-01-30 | 3 | 2023-02-01
Term 2 Week 2 |  | 2023-02-06 |  | 2023-02-10 | 16
Implement Levels | 0% | 2023-02-06 | 3 | 2023-02-08
Term 2 Week 3 |  | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 17
Make Questionnaire | 0% | 2023-02-13 | 1 | 2023-02-13
Catch up | 0% | 2023-02-14 | 2 | 2023-02-15
Term 2 Week 4 |  | 2023-02-20 |  | 2023-02-24 | 18
Dissertation Introduction | 0% | 2023-02-20 | 3 | 2023-02-22
Term 2 Week 5 |  | 2023-02-27 |  | 2023-03-03 | 19
Literature Review | 0% | 2023-02-27 | 3 | 2023-03-01
Project Evaluation | 0% | 2023-03-03 | 1 | 2023-03-03
Term 2 Week 6 |  | 2023-03-06 |  | 2023-03-10 | 20
Literature Review | 0% | 2023-03-06 | 3 | 2023-03-08
Term 2 Week 7 |  | 2023-03-13 |  | 2023-03-17 | 21
Dissertation Methodology | 0% | 2023-03-13 | 3 | 2023-03-15
Term 2 Week 8 |  | 2023-03-20 |  | 2023-03-24 | 22
Dissertation Methodology | 0% | 2023-03-20 | 3 | 2023-03-22
Term 2 Week 9 |  | 2023-03-27 |  | 2023-03-31 | 23
Prepare Artifact for testing | 0% | 2023-03-27 | 2 | 2023-03-28
Project Evaluation | 0% | 2023-03-31 | 1 | 2023-03-31
Vacation |  | 2023-04-03 |  | 2023-04-14 | 24 + 25
Term 2 Week 10 |  | 2023-04-17 |  | 2023-04-21 | 26
Testing | 0% | 2023-04-24 | 5 | 2023-04-28
Term 2 Week 11 |  | 2023-04-24 |  | 2023-04-28 | 27
Results Overview | 0% | 2023-04-24 | 3 | 2023-04-26
Dissertation Discussion | 0% | 2023-04-24 | 3 | 2023-04-26
Term 2 Week 12 |  | 2023-05-01 |  | 2023-05-05 | 28
Dissertation Conclusion | 0% | 2023-05-01 | 3 | 2023-05-03
Term 2 Week 13 |  | 2023-05-08 |  | 2023-05-12 | 29
Dissertation References | 0% | 2023-05-08 | 1 | 2023-05-08
Proof Read Dissertation | 0% | 2023-05-09 | 2 | 2023-05-10
Submit Final Project Artifact | 0% | 2023-05-09 | 1 | 2023-05-09
Term 2 Week 14 |  | 2023-05-15 |  | 2023-05-19 | 30
Finish Dissertation | 0% | 2023-05-15 | 3 | 2023-05-17
Submit Dissertation | 0% | 2023-05-16 | 1 | 2023-05-16
Term 2 Week 15 |  | 2023-05-22 |  | 2023-05-26 | 31
Submit Demo | 0% | 2023-05-22 | 3 | 2023-05-24